## Lean Canvas
Lean Canvas
Проект Маркетплейс БАДов | Курс Проджект-менеджер
Выполнил: Егорьев Н.А. 08.09.2022 | Группа PMNCP-2
Проблемы | Решения | УТП |  | Нерыночные преимущества | Сегменты целевой аудитории
✓ Нестабильные условия для селлеров у других маркетплейсов ✓ Сложность юридического и государственного регулирования рынка ✓ Постоянный риск блокировки продавца или всей площадки ✓ Жесткая конкуренция ✓ На рынке много бесполезных продуктов с агрессивной рекламой от недобросовестных конкурентов | ✓ Создание Минимально жизнеспособной версии маркетплейса (кабинет селлера, кабинет контент-редактора, кабинет менеджера по раблоте с клиентами и партнерами) на базе либо CS-Cart, либо 1С Битрикс Управление сайтом Бизнес ✓ Гарантия от давления государства и конкурентов: программная модерация товаров через сайт Роспотребнадзора и автоматическая маркировка системы "Честный знак" | Для вендоров и продавцов: ✓ на 100% безопасная площадка без проверок, блокировок ✓ никакой бюрократии - мы не требуем свидетельств о регистрации БАДов ✓ площадка, полностью готовая к продвижению (SEO-инструменты, конструктор лендинга, свой блог) ✓ экспорт товаров в магазины ВК и ОК и на другие маркетплейсы ✓ бесплатное заведение товаров на склад, минимальная комиссия Для конечных пользователей: ✓ на 100% безопасные и эффективные БАДы из реестра Росздравнадзора и Роспотребнадзора ✓ маркировано системой "Честный знак" ✓ Функция PWA - возможность переходить с сайта в приложение, пользоваться им без подключения к интернету |  | Мы работаем на базе крупной аптечной сети, поэтому обладаем опытом и всеми необходимыми компетенциями в сфере торгови БАДами - предпринимательскими, юридическими, фармакологическими. Мы лучше других понимаем наших клиентов - селлеров и делаем их жизнь максимально комфортной | ✓ Аудитория B2B: ИП и ООО, занимающиеся торговлей БАДами, витаминами и товарами для здоровья на маркетплейсах: партнерские аптечные сети, прямые производители БАДов и крупные оптовые вендоры, фитнес-тренеры, салоны красоты ✓ Аудитория B2C: покупатели БАДов, витаминов и товаров для здоровья (спортсмены, ЗОЖники и пр.)
| Ключевые метрики |  |  | Каналы
| ✓ 50 селлеров, 1300 артикулов ✓ 30 отзывов селлеров со ср. оценкой 4,5 ✓ 50 упоминаний в СМИ и блогах ✓ ТОП-10 в поисковых системах Гугл и Яндекс к концу IV этапа ✓ Выход на окупаемость за счет монетизации маркетплейса к концу IV этапа ✓ Отсутствие судебных исков, блокировок и рекламаций к концу IV этапа |  |  | ✓ Поисковые системы ✓ Приложения для мобильных устройств ✓ Реклама в аптеках ✓ Обзвон селлеров, продающих на других площадках ✓ Паблики в соцсетях и мессенджеры ✓ Сарафанный маркетинг ✓ Публикации в интернет-СМИ по теме ЗОЖ, спорта, бьюти
Структура затрат |  |  | Источники доходов
✓ Приобретение маркетинговых исследований по теме интернет-торговли БАДами ✓ Разработка маркетплейса, включая особенности, обеспечивающие уникальность и монетизацию ✓ Создание базы данных БАДов, прошедших государственную регистрацию, для селлеров ✓ Создание справочной системы по БАДам для пользователей ✓ Оплата услуг хостинга ✓ Оплата услуг аутсорсеров и фрилансеров (разработчиков, менеджеров по работе с клиентами, контент-редактора, маркетолога, юриста, бухгалтера) ✓ Оплата услуг продвижения |  |  | ✓ Комиссия от дохода селлера ✓ Плата за размещение внутренней рекламы (выделение карточек товаров, спонсирование рубрик и поиска, рекомендации, выделение профилей) ✓ Ведение продавцами, покупателями и самим маркетплейсом блогов, к которым можно подключать РСЯ ✓ Платные консалтинговые услуги (ведение бухгалтерии, юридические консультации) ✓ Плата за листинг (для B2B-сектора) - плата за размещение списка товаров для оптовой продажи розничным продавцам ✓ Возможность брендирования (оформления страницы профиля и витрины продавца в фирменном стиле, каталогизация витрины, привязка к домену)

## Roadmap
Дорожная карта
|  |  | I этап - разработка рабочего прототипа | [7 empty] | II этап - выпуск MVP |  |  |  | III этап - выход релиза с монетизацией | [5 empty] | IV этап - выпуск стабильного релиза
| 2023 |  | 1 мес |  |  |  | 2 мес |  |  |  | 3 мес |  |  |  | 4 мес |  |  |  | 5 мес |  |  |  | 6 мес
| Задачи | Роль | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
| Продвижение | Маркетолог | 1 мес 1 нед: Исследования
Стратегия
План продвижения
|  | SMM-менеджер | 3 мес 1 нед: SMM
|  | Трафик-менеджер | 4 мес 1 нед: SEO, PPC, таргет
|  | Маркетолог | 3 мес 1 нед: Аналитика
| Разработка | Программист Бета-тестер Дизайнер Верстальщик | 1 мес 1 нед: CMS
Дизайн и верстка
Про |  |  | 2 мес 1 нед: Оформление соцсетей
|  |  | Модули | [6 empty] | 1b
[11 empty] | Баг-фиксинг, техподдержка |  |  | v1.0
[15 empty] | Монетизация |  |  |  |  | 2b
v2.0
| Работа с клиентами | Клиент-менеджер | 2 мес 1 нед: Сбор базы селлеров; 4 мес 1 нед: Обновление базы селлеров
[11 empty] | Приглашение селлеров | [9 empty] | Приглашение селлеров
| Контент | Контент-менеджер | 1 мес 1 нед: Контент по БАДам
Help & FAQ
Информационная поддержка клиентов, юзабилити-тестирование
| Юридические вопросы | Юрист | 2 мес 1 нед: Документы по БАДам
Документы для сайта
Юридическая поддержка
| Бухгалтерия | Бухгалтер | 5 мес 3 нед: Бухгалтерия

## Gantt Chart
План работ
[6 empty] | I этап - разработка рабочего прототипа | [7 empty] | II этап - выпуск MVP |  |  |  | III этап - выход релиза с монетизацией | [5 empty] | IV этап - выпуск стабильного релиза
[6 empty] | 1 мес |  |  |  | 2 мес |  |  |  | 3 мес |  |  |  | 4 мес |  |  |  | 5 мес |  |  |  | 6 мес
| Задачи | Роль | Старт | Финиш | Статус | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
1 | Маркетинг, PR и реклама
1.1 | Исследование рынка, конкурентов и ЦА | Маркетолог
1.2 | Маркетинговая стратегия
1.3 | Медиаплан, контент-план
1.4 | Подготовка страниц в соцсетях Наполнение | SMM-менеджер
1.5 | Продвижение (таргет, контекст, SEO) | Трафик-менеджер
1.6 | Контроль продвижения, сбор статистики и аналитика | Маркетолог
2 | Программирование и техподдержка
2.1 | Установка и настройка CMS на сервере | Аутсорсер А3 Официальный партнер CS Cart либо официальный партнер Битрикс (7 studio, Sotbit, Altop)
2.2 | Разработка фирменного стиля, дизайна и шаблонов сайта
2.3 | Оформление соцсетей в фирменном стиле
2.4 | Разработка основных модулей и фич | [11 empty] | 1b
2.5 | Бета-тесты, трекинг и фикс багов 1B | [15 empty] | v1.0
2.6 | Подключение и доработка модулей монетизации | [21 empty] | 2b
2.7 | Техническая поддержка, трекинг и фикс багов | [27 empty] | v2.0
3 | Работа с клиентами
3.1 | Сбор базы производителей, вендоров и селлеров | Менеджер по развитию партнерской сети, или Менеджер по работе с клиентами М2
3.2 | Приглашение селлеров
3.3 | Контент
3.4 | Сбор фото и документации по БАДам | Продакт-менеджер или Контент-менеджер, менеджер интернет-магазина, менеджер маркетплейса
3.5 | Подготовка faq и help
3.6 | Поддержка клиентов, юзабилити-тестирование
4 | Юрисконсульт
4.1 | Подготовка юридических документов по БАДам | Юрист
4.2 | Подготовка юридических документов для сайта
4.3 | Юридическая консультация селлеров и др. юр. вопросы
5 | Бухгалтерия
5.1 | Ведение бухгалтерии по монетизации | Бухгалтер

## WBS
Иерархическая структура работ по проекту Маркетплейс БАДов
1 | Маркетинг, PR и реклама
1.1 | Исследование рынка, конкурентов и ЦА | Маркетолог М1
1.2 | Маркетинговая стратегия
1.3 | Медиаплан, контент-план
1.4 | Подготовка страниц в соцсетях Наполнение | SMM
1.5 | Продвижение (таргет, контекст, SEO)
1.6 | Контроль продвижения, сбор статистики и аналитика | Маркетолог М1
2 | Программирование и техподдерждка
2.1 | Установка и настройка CMS на сервере | Аутсорсер (студия разработки) A1
2.2 | Разработка фирменного стиля, дизайна и шаблонов сайта
2.3 | Оформление соцсетей в фирменном стиле
2.4 | Доработка основных модулей и фич
2.5 | Бета-тесты, трекинг и фикс багов 1B
2.6 | Подключение и доработка модулей монетизации
2.7 | Техническая поддержка, трекинг и фикс багов
3 | Работа с клиентами
3.1 | Плановый сбор базы производителей, вендоров и селлеров | Менеджер по работе с партнерами и клиентами M2
3.2 | Приглашение селлеров
3.3 | Контент
3.4 | Сбор фото и документации по БАДам | Контет-менеджер M3
3.5 | Подготовка faq и help
3.6 | Поддержка клиентов, юзабилити-тестирование
4 | Юрисконсульт
4.1 | Подготовка юридических документов по БАДам | Юрист A4
4.2 | Подготовка юридических документов для сайта
4.3 | Юридическая консультация селлеров и др. юр. вопросы
5 | Бухгалтерия
5.1 | Ведение бухгалтерии по монетизации | Юухгалтер А5
1 этап:
дизайн и прототип
2 этап:
выпуск MVP
3 этап:
монетизация
4 этап:
стабильный релиз
М1
М1
А3
А3
А3
1.1…1.3
1.6
2.1…2.4
А1
1.4
А2
1.5
2.5
2.6
М2
3.1
М2
3.2
М2
3.1
М2
3.2
А3
2.7
М3
М3
3.4…3.5
3.6
А4
4.1…4.2
А4
4.3

## Budget
Смета по проекту Маркетплейс БАДов
№ | Название задачи | Роль исполнителя | Ставка | Кол-во месяцев | Рабочие часы | Стоимость 1 часа | Всего, руб. | Дополнительные расходы | Стоимость выполнения задачи
1 | Маркетинг, PR и реклама
1.1 | Исследование рынка, конкурентов и ЦА | Маркетолог | 90000 | 6 |  |  |  | 150000 | 510000
1.2 | Маркетинговая стратегия | Маркетолог
1.3 | Медиаплан, контент-план | Маркетолог | [5 empty] | 300000 | 300000
1.4 | Подготовка страниц в соцсетях Наполнение | SMM-специалист |  |  | 640 | 500 |  | 480000 | 800000
1.5 | Продвижение (таргет, контекст, SEO) | Трафик-менеджер |  |  | 480 | 1000 |  | 600000 | 1080000
1.6 | Контроль продвижения, сбор статистики и аналитика | Маркетолог
2 | Программирование и техподдерждка
2.1 | Установка и настройка CMS на сервере | Аутсорсер с почасовой оплатой |  |  | 20 | 2500 | 50000 | 369000 | 419000
2.2 | Разработка фирменного стиля, дизайна и шаблонов сайта |  |  |  | 80 | 2500 | 200000 |  | 200000
2.3 | Оформление соцсетей в фирменном стиле |  |  |  | 20 | 1500 | 30000 |  | 30000
2.4 | Доработка основных модулей и фич |  |  |  | 80 | 3000 | 240000 | 246364 | 486364
2.5 | Бета-тесты, трекинг и фикс багов 1B |  |  |  | 40 | 2000 | 80000 |  | 80000
2.6 | Подключение и доработка модулей монетизации |  |  |  | 40 | 3000 | 120000 | 200000 | 320000
2.7 | Техническая поддержка, трекинг и фикс багов |  |  |  | 60 | 2000 | 120000 |  | 120000
3 | Работа с клиентами
3.1 | Сбор базы производителей, вендоров и селлеров | Менеджер по работе с клиентами или Менеджер по развитию клиентской/партнерской сети | 70000 | 5 |  |  |  |  | 350000
3.2 | Приглашение селлеров
3.3 | Контент
3.4 | Сбор фото и документации по БАДам | Контент-менеджер или Менеджер по маркетплейсам | 60000 | 6 |  |  |  |  | 360000
3.5 | Подготовка faq и help
3.6 | Поддержка клиентов, юзабилити-тестирование
4 | Юрисконсульт
4.1 | Подготовка юридических документов по БАДам |  |  |  | 150 | 1000 | 150000 |  | 150000
4.2 | Подготовка юридических документов для сайта
4.3 | Юридическая консультация селлеров и др. юр. вопросы
5 | Бухгалтерия
5.1 | Ведение бухгалтерии по монетизации |  |  |  | 40 | 1000 | 40000 |  | 40000
| ИТОГО | [7 empty] | 5245364